Załącznik nr 8

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/029/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* na stronie www.lgd.borytucholskie.pl w dniu 14.08.2007r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/029/2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |  |  |
| 1. | I.1. Zatrudnienie pracowników - Magdalena Ryś - Paulina Skarupa | Biuro LGD ul. Pocztowa 7 c 89- 500 Tuchola | Od 1.03.2007r. Od 25.04.2007r. | Etat Etat | 1 1 |  |  |
| 2. | II.1.2. Szkolenia dla członków LGD. Teresa Cherek – Kanabaj – VI Europejski Kongres Odnowy Wsi | Kamień Śląski | 24-26. 05.2007 | Osobo- godzina | 16 |  |  |
| 3. | II.2.3. Przeprowadzenie analizy w zakresie funkcjonowania istniejących świetlic wiejskich (oczekiwania mieszkańców, stan techniczny, wyposażenie, dostępność, plan działalności, zapotrzebowanie na nowe świetlice). | Obszar LGD „Bory Tucholskie” | 16.05-30.07.2007r. | Usługa | 1 |  |  |
| 4. | II.2.4. Opracowanie standardów dotyczących funkcjonowania świetlic wiejskich (warunki lokalowe, wyposażenie, dostępność dla mieszkańców, wizualizacja zewnętrzna- LOGO). | Obszar LGD „Bory Tucholskie” | 16.05-30.07.2007r. | Usługa | 1 |  |  |
| 5. | II.4.1. Organizacja imprez pokazujących dorobek poszczególnych stowarzyszeń oraz integrujących lokalną społeczność (festyny, koncerty, przeglądy, turnieje, konkursy, targi). |  |  | Szt. | 6 |  |  |
|  | - „Piknik historyczny- Gmina Kęsowo od historii do teraźniejszości” | Bunkier koło Ludwichowa | 2 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Brat do brata i będzie pełna chata.” | Elektrownia wodna w Żurze, Gmina Osie | 2 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Towarzyski Turniej Rodzinny” | Stadion Sportowy w Lnianie | 2 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Niezapomniane Nutki- II Przegląd Pieśni i Piosenek zwanych Frantówkami” | Plaża nad Jeziorem w Bysławiu | 17 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „SOŁTYSIADA – III Konkurs Sołectw Gminy Śliwice” | Amfiteatr przy Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach | 15 lipca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Jak my to robimy” | Plaża nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim | 3 sierpnia 2007r. |  |  |  |  |
| 6. | IV.1.1. Stworzenie spójnej sieci informacji turystycznej na obszarze LGD. | Tuchola, Wierzchlas, Żur, Tleń, Gołąbek, Woziwoda, Fojutowo, Dąbrówka | 24 lipca 2007r. | Osobo-godzina | 132 |  |  |
| 7. | IV.2.1. Opracowanie zintegrowanej koncepcji sieci szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą oznakowania i wyposażenia szlaków. | Obszar LGD „Bory Tucholskie” | Od 25 kwietnia 2007r.- w trakcie realizacji | Usługa | 1 |  |  |
| 8. | IV.2.4. Stworzenie dokumentacji umożliwiającej, w dalszym okresie programowania, oznakowanie obiektów turystycznych na terenie LGD „Bory Tucholskie”. | Obszar LGD „Bory Tucholskie” | Od 25 kwietnia 2007r.- w trakcie realizacji | Usługa | 1 |  |  |
| 9. | IV.3.2. Przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno – promocyjnych w celu wykreowania wizerunku obszaru LGD jako miejsca sprzyjającego odpoczynkowi – reklama w mediach i centrach handlowych. | Gazeta Wyborcza „Dziennik Łódzki” Stargard Szczeciński Jabłonna k. Warszawy Tczew Płock Toruń | 12 czerwca 2007r. 16 czerwca 2007r. 29- 30.06.2007r. 29-30.06.2007r. 29-30.06.2007r. 29-30.06.2007r. 29-30.06.2007r. | Usługa | 1 |  |  |
| 10. | IV.3.3. Przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno – promocyjnych w celu wykreowania wizerunku obszaru LGD jako miejsca sprzyjającego odpoczynkowi- materiały informacyjne – ulotki. | Obszar LGD „Bory Tucholskie”; Bydgoszcz | 05.06. – 15.07.2007r. | Szt. | 25000 |  |  |
| 11. | IV.3.4. Stworzenie spójnej sieci informacji turystycznej na obszarze LGD i nawiązanie współpracy z innymi LGD w tym zakresie (utworzenie strony internetowej). | Obszar LGD „Bory Tucholskie” | Od 10 lipca- w trakcie realizacji | Szt. | 1 |  |  |
| 12. | IV.4.3. Podnoszenie estetyki wizualnej miejscowości poprzez organizację konkursu dla mieszkańców. | Obszar LGD „Bory Tucholskie” | Od 25 lipca w trakcie realizacji | Szt. | 1 |  |  |
| 13. | IV.4.4. Stworzenie kalendarza imprez kulturalnych na terenie funkcjonowania LGD „Bory Tucholskie”. | Obszar LGD„Bory Tucholskie” | 16.05 – 13.08.2007r. | Szt. | 5500 |  |  |
| 14. | IV.4.5.Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców. |  |  | Szt. | 9 |  |  |
|  | - „Święto Niezapominajki” | Plac przy muszli koncertowej w Lubiewie | 13 maja 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Z nami zawsze świeci słońce” | Amfiteatr przy GOKu w Śliwicach | 3 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „IV Festyn Integracyjny – Marzenia jak ptaki” | Boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tucholi | 9 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Borowiacka uczta” | Piła Młyn, Gmina Gostycyn | 23 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Festyn Parafialny” | Stadion wiejski w Żalnie | 24 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Dni Żaleńskie” | Żalno | 23,25,26 czerwca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Piknik Agroturystyczny” | Barłogi | 14 lipca 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „Letni festyn sołecki – TERAZ KAPUSTA” | Świetlica Wiejska w Ludwichowie | 11 sierpnia 2007r. |  |  |  |  |
|  | - „II Festyn Kasztelański” | Stadion leśny w Raciążu | 12 sierpnia 2007r. |  |  |  |  |
| 15. | IV.4.6 Pomoc w tworzeniu i rozwoju zespołów kulturalnych. - Wyjazd zespołu „RYDZ” ze Śliwic do Częstochowy na V Ogólnopolskie Spotkanie Zespołów Tanecznych „Zatańcz z nami”. | Częstochowa | 16- 17 czerwiec 2007r. | Szt. | 1 |  |  |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data: 14.08.2007 r.						Podpis

Teresa Cherek – Kanabaj – Wiceprezes

Beata Wiśniach - Skarbnik