Załącznik nr ….

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/029/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* na stronie www.lgd.borytucholskie.pl w dniu19.05.2008r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/029/2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |  |
| 1. | II.1.1. Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. |  |  | Osobogodzina | 1945 |  |
|  |  | Tuchola | 08.11.2007 |  | 90 |  |
|  |  | Tuchola | 20.11.2007 |  | 138 |  |
|  |  | Kęsowo | 27.11.2007 |  | 76 |  |
|  |  | Tuchola | 29.11.2007 |  | 132 |  |
|  |  | Pruszcz | 10.12.2007 |  | 90 |  |
|  |  | Tuchola | 11.02.2008 |  | 184 |  |
|  |  | Tuchola | 12.02.2008 |  | 184 |  |
|  |  | Tuchola | 14.02.2008 |  | 103 |  |
|  |  | Krzywogoniec | 22.02.2008 |  | 78 |  |
|  |  | Pruszcz | 29.02.2008 |  | 92 |  |
|  |  | Tuchola | 08.03.2008 |  | 182 |  |
|  |  | Osie | 17.03.2008 |  | 96 |  |
|  |  | Tuchola | 19.03.2008 |  | 80 |  |
|  |  | Śliwice | 31.03.2008 |  | 110 |  |
|  |  | Lniano | 31.03.2008 |  | 80 |  |
|  |  | Tuchola | 03.04.2008 |  | 80 |  |
| 2. | II.1.2. Szkolenia dla członków i personelu LGD, organizowane przez firmy zewnętrzne, dotyczące możliwości rozwoju obszarów wiejskich. |  |  | Osobogodzina | 248 |  |
|  | - Rozliczanie projektów w ramach Schematu II oraz zasady wdrażania osi3 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (PROW 2007-2013). | Przysiek | 14- 15.05.2007r. |  | 48 |  |
|  | - Budowanie poparcia społecznego dla rozwoju wsi. IV Krajowy Zjazd Grup Partnerskich oraz Konferencja Krajowej Sieci Leader + | Radom- Pionki | 24- 26.05.2007r. |  | 16 |  |
|  | - Spotkanie dla Beneficjentów składających wniosek o płatność. | Warszawa | 21.06.2007r. |  | 8 |  |
|  | - Przedstawienie Osi IV Leader w ramach PROW 2007- 2013. Działania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. | Odolin | 24.08.2008r. |  | 16 |  |
|  | - DOBRY PROJEKT | Tuchola | 18-19.09.2007r. |  | 24 |  |
|  | - Omawianie działań PROW 2007- 2013. Założenia i układ LSR. Procedury organizacyjne i zadania w LGD. Przygotowanie projektu statutu oraz wniosku z załącznikami. | Tleń | 28 - 29.09.2007 |  | 24 |  |
|  | - Marketing i promocja w LGD. Public Relations w LGD. | Tleń | 19- 20.10.2007r. |  | 36 |  |
|  | - Szkolenie dla beneficjentów realizujących II Schemat Leader + | Warszawa | 30.10.2007r. |  | 8 |  |
|  | - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie organizacją. | Tleń | 23- 24.11.2007r |  | 16 |  |
|  | Tworzenie wniosków w ramach POKL, Działanie 9.5 | Toruń | 05.12.2007r. |  | 4 |  |
|  | - Tworzenie wniosków na konkursy pilotażowe w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. | Tuchola | 14.12.2007r. |  | 16 |  |
|  | - Najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji mieszkańców na terenach wiejskich w województwie kujawsko- pomorskim. | Przysiek | 14.12.2007r. |  | 8 |  |
|  | - Seminarium informacyjne POKL, Poddziałanie 6.1.1. Działanie 6.3. | Bydgoszcz | 16.01.2008r. |  | 4 |  |
|  | - Kierunek: Rozwój Lokalny | Gdańsk | 11-12.02.2008r. |  | 16 |  |
|  | - Spotkanie dla Beneficjentów składających wniosek o płatność w ramach II Schematu Leader + | Warszawa | 02.04.2008r. |  | 4 |  |
| 3. | II.1.3. Pomoc w tworzeniu młodzieżowych grup wsparcia. - Szkolenie „Teraz MY” | Gostycyn | 7-8.03.2008 | Osobogodzina | 600 |  |
| 4. | II.1.4. Szkolenia dla osób z obszaru ZSROW dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. |  |  | Osobogodzina | 520 |  |
|  | - Szkolenie dotyczące rozwoju LGD i tworzenia LSR. | Gostycyn | 18.01.2008r. |  | 100 |  |
|  | - Szkolenie Zagospodarowanie Turystyczne Obszarów ZSROW Szansą na Rozwój Obszarów Wiejskich | Tleń | 26.02.2008r. |  | 45 |  |
|  | - Możliwość korzystania ze środków Unii Europejskiej na rozwój wsi w nowym okresie programowania. | Tuchola | 03-04.04.2008r. |  | 27 |  |
|  | - Odnowa i rozwój wsi borowiackich | Cekcyn, | 04.04.2008 |  | 348 |  |
|  |  | Gostycyn, | 02.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Kęsowo, | 02.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Lubiewo, | 04.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Śliwice, | 07.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Wielka Komorza | 07.04.2008 |  |  |  |
| 5. | II.2.1. Przeprowadzenie analizy organizacji pozarządowych działających na terenie LGD „Bory Tucholskie”. | Obszar ZSROW | 19.10.2007 – 06.11.2007r. | Usługa | 1 |  |
| 6. | II.2.2. Przeprowadzenie sondażu wśród młodzieży na temat ich potrzeb i zainteresowań. | Obszar ZSROW | 27.02.2008- 09.04.2008r. | Usługa | 1 |  |
| 7. | II.2.3. Przeprowadzenie analizy w zakresie funkcjonowania istniejących świetlic wiejskich (oczekiwania mieszkańców, stan techniczny, wyposażenie, dostępność, plan działalności itp.), zapotrzebowanie na nowe świetlice. | Obszar ZSROW | 16.05.2007- 30.07.2007r. | Usługa | 1 |  |
| 8. | II.2.4. Opracowanie standardów dotyczących funkcjonowania świetlic wiejskich (warunki lokalowe, wyposażenie, dostępność dla mieszkańców, wizualizacja zewnętrzna – LOGO). | Obszar ZSROW | 16.05.2007- 30.07.2007r. | Usługa | 1 |  |
| 9. | II.2.5. Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów lub budowy obiektów pełniących funkcję świetlic wiejskich. | Bysławek | 21.03.2008 | Usługa | 1 |  |
|  |  | Jeleńcz | 14.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Tuchółka | 14.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Rzepiczna | 04.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Rosochatka | 10.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Zalesie Królewskie | 09.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Bagienica | 04.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Wysoka | 04.04.2008 |  |  |  |
|  |  | Błądzim | 12.05.2008 |  |  |  |
| 10. | II.2.6. Inwentaryzacja dotychczasowej oferty w zakresie kultury, sportu, edukacji oraz analiza potrzeb mieszkańców w tym zakresie. | Obszar ZSROW | 22.01.2008- 15.02.2008r. | Usługa | 1 |  |
| 11. | II.2.7. Analiza potrzeb w zakresie dostępu do edukacji, kultury, sportu i opieki zdrowotnej. | Obszar ZSROW | 11.01.2008- 05.03.2008r. | Usługa | 1 |  |
| 12. | II.3.2. Zorganizowanie w każdej gminie cyklu zebrań informacyjnych. | Cekcyn | 12.12.2007 | Osobogodzina | 543 |  |
|  |  | Żalno | 17.01.2008 |  |  |  |
|  |  | Lubiewo | 21.01.2008 |  |  |  |
|  |  | Śliwice | 25.01.2008 |  |  |  |
|  |  | Osie | 16.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Pruszcz | 26.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Świekatowo | 28.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Lniano | 19.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Tuchola | 03.04.2008 |  |  |  |
| 13. | II.3.3. Zorganizowanie cyklu spotkań osób zainteresowanych utworzeniem grup formalnych. | Cekcyn | 12.12.2007 | Osobogodzina | 182 |  |
|  |  | Żalno | 17.01.2008 |  |  |  |
|  |  | Lubiewo | 21.01.2008 |  |  |  |
|  |  | Śliwice | 25.01.2008 |  |  |  |
|  |  | Osie | 16.02.2008 |  |  |  |
| 14. | II.3.4. Zorganizowanie spotkania grup formalnych w celu określenia formy działania. | Tuchola | 21.02.2008 | Osobogodziny | 234 |  |
|  |  | Osie | 17.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Pruszcz | 27.03.2008r. |  |  |  |
| 15. | II.3.5. Organizacja seminarium podsumowującego działalność i wymiana doświadczeń. | Tuchola | 01.04.2008r. | Osobogodzina | 380 |  |
| 16. | II.3.6. Utworzenie wortalu internetowego prezentującego działalność i osiągnięcia organizacji pozarządowych. | Tuchola | 05.12.2007-24.03.2008 | Usługa | 1 |  |
| 17. | II.3.7. Stworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych m.in. w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych dotyczących edukacji, kultury, sportu i opieki zdrowotnej. |  | 15.10.2007- 31.03.2008r. | Osobogodzina | 415 |  |
|  | - Justyna Wilkiewicz | Cekcyn |  |  | 45 |  |
|  | - Barbara Piasecka | Gostycyn |  |  | 44 |  |
|  | - Beata Wiśnioch | Kęsowo |  |  | 44 |  |
|  | - Hanna Urban | Lniano |  |  | 44 |  |
|  | - Wioletta Szymczak | Lubiewo |  |  | 48 |  |
|  | - Marek Lejk | Osie |  |  | 48 |  |
|  | - Teresa Cherek – Kanabaj | Śliwice |  |  | 48 |  |
|  | - Danuta Megger | Świekatowo |  |  | 46 |  |
|  | - Danuta Magadzia | Tuchola |  |  | 48 |  |
| 18. | II.3.8. Pomoc w tworzeniu i rozwoju klubów sportowych i UKS. |  |  | Osobogodzina | 207 |  |
|  | - Sylwia Sobczak | Tuchola | 17.10.2007- 31.03.2008r. |  | 69 |  |
|  | - Janusz Zawadzinski | Tuchola | 17.10.2007- 31.03.2008r. |  | 66 |  |
|  | - Krzysztof Bujny | Tuchola | 17.10.2007- 31.03.2008r. |  | 72 |  |
| 19. | II.4.1. Organizacja imprez pokazujących dorobek poszczególnych stowarzyszeń oraz integrujących lokalną społeczność (festyny, koncerty, przeglądy, turnieje, konkursy, targi). |  |  | Szt. | 3 |  |
|  | - „Jak my to robimy” | Cekcyn | 3.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Borowiackie Lato – przegląd twórczości mieszkańców Borów Tucholskich” | Tuchola | 18.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Zgrana Familia” | Gostycyn | 25.08.2007r. |  |  |  |
| 20. | II.4.2. Zorganizowanie konkursów tematycznych. | Osie | 14.03.2008 | Szt. | 3 |  |
|  |  | Śliwice | 16.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Cekcyn | 27.03.2008 |  |  |  |
| 21. | II.4.3. Zorganizowanie różnych form spędzania czasu wolnego na podstawie analizy potrzeb mieszkańców (m.in. organizacja imprez kulturalnych służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej). |  |  | Szt. | 12 |  |
|  | - „Kultura, Sport, Turystyka w krainie Trzech Wież nad Borami” | Lubiewo | 25.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „II Dożynki Gminne” | Osie | 02.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „My Borowiacy” | Tuchola | 07.11.2007r. |  |  |  |
|  | - „Dzień Ziemniaka” | Kęsowo | 30.11.2007r. |  |  |  |
|  | - „Borowiackie Zabawy Mikołajkowe” | Tuchola | 10.12.2007r. |  |  |  |
|  | - „Mikołajki” | Śliwice | 08.12.2007r. |  |  |  |
|  | - „Spotkania Wigilijne” | Śliwice | 22.12.2007r. |  |  |  |
|  | - „Jasełkowe Spotkania” | Cekcyn | 19.12.2007r. |  |  |  |
|  | - „Borowiacki Kramik Świętego Mikołaja” | Tuchola | 14.12.2007r. |  |  |  |
|  | - „Międzynarodowy Dzień Pisarza - Promocja I Tomiak Wierszy Pana Marka Sass” | Gostycyn | 01.03.2008r. |  |  |  |
|  | - „Dzień Kobiet” | Śliwice | 09.03.2008r. |  |  |  |
|  | - „Promocja Młodych Talentów” | Świekatowo | 11-16.02.2008 |  |  |  |
| 22. | II.5.1. Doskonalenie i rozwój działalności LGD „Bory Tucholskie” poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń z innymi LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym. | Ostallgäu | 01-05.03.2008r. | Szt. | 4 |  |
|  |  | Sumin, Bytonia, Dąbrowa, Kaliska, Bartel Wielki | 15.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Bytów, Unichowo Niepoględzie, Smołdzino, Kluki | 28-29.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Swornegacie | 09.04.2008 |  |  |  |
| 23. | III.1.1. Zorganizowanie cyklu szkoleń i pokazów inspirujących powrót do tradycyjnych i stymulowanie rozwoju nowych działalności rolniczych, gospodarczych i rzemieślniczych. |  |  | Osobogodzina | 1474 |  |
|  | - Szkolenie dla „KLASYFIKATORA GRZYBÓW” | Krzywogoniec | 04 - 06.12.2007r. |  | 456 |  |
|  | - „Warsztaty z pieczenia chleba” | Krzywogoniec | 30.01.2008- 03.02.2008r. |  | 234 |  |
|  | - BOROWIACKIE SIANOPLOTY | Świekatowo | 30-31.01.2008r. |  | 728 |  |
|  |  | Lniano | 7-8.02.2008r. |  |  |  |
|  |  | Lubiewo | 11-12.02.2008r. |  |  |  |
|  |  | Kęsowo | 13-14.02.2008r. |  |  |  |
|  |  | Osie | 16.02.2008r. |  |  |  |
|  |  | Gostycyn | 17.03.2008r. |  |  |  |
|  |  | Osie | 29.03.2008r. |  |  |  |
|  | Sianoploty – ozdoby świąteczne | Świekatowo | 12.03.2008 |  | 56 |  |
| 24. | III.1.2. Zorganizowanie dla mieszkańców cyklu szkoleń promujących ideę wiosek tematycznych oraz mających na celu pomoc w ich tworzeniu. | Osie | 08.02.2008 07.03.2008 08.03.2008 | Osobogodzina | 859 |  |
|  |  | Śliwice | 13.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Kęsowo | 21.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Adamkowo | 15.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Świekatowo | 26.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Gostycyn | 28.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Lniano | 01.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Krzywogoniec | 22.02.2008 |  |  |  |
| 25. | III.1.3. Przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami o tematyce gospodarczego wykorzystania biomasy. | Tuchola | 07.02.2008 20.03.2008 27.03.2008 | Osobogodzina | 830 |  |
|  |  | Gostycyn | 11.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Pruszcz | 20.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Krzywogoniec | 22.02.2008 |  |  |  |
|  |  | Gostycyn | 27.02.2008 |  |  |  |
| 26. | III.1.4. Organizacja cyklu szkoleń dotyczących rękodzieła ludowego i produktów lokalnych. |  |  | Osobogodzina | 2094,5 |  |
|  | - „Warsztaty kulinarne po borowiacku” | Tuchola | 30.01.2008- |  | 180 |  |
|  | - Kurs Haftu borowiackiego | Śliwice | 12.01.2008, 18.01.2008, 25.01.2008, 01.02.2008, 08.02.2008, 15.02.2008, 22.02.2008, 29.02.2008, 07.03.2008, 14.03.2008, 28.03.2008 |  | 660 |  |
|  | - Warsztaty rękodzielnicze | Cekcyn | 03- 07.03.2008r. |  | 540 |  |
|  | - Decoupage po borowiacku | Kęsowo | 18.03.2008r. |  | 68 |  |
|  |  | Lniano | 28.03.2008r. |  | 60 |  |
|  |  | Tuchola | 19.03.2008, 25.03.2008, 27.03.2008, 14.03.2008, 18.03.2008 |  | 240 |  |
|  | - Czas Wielkiejnocy w Borach Tucholskich | Tuchola | 13.03.2008, 14.03.2008, 18.03.2008 |  | 286,5 |  |
|  | - Warsztaty rękodzielnicze | Bysław - Sucha | 27.03.2008 |  | 60 |  |
| 27. | III.1.5. Organizacja cyklu szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów lokalnych. | Śliwice | 01.03.2008 14.03.2008 29.03.2008 | Osobogodzina | 900 |  |
|  |  | Tuchola | 03.03.2008 10.03.2008 29.03.2008 |  |  |  |
|  |  | Lniano | 08.03.2008 15.03.2008 28.03.2008 |  |  |  |
| 28. | III.2.1. Opracowanie planu tworzenia nowych wiosek tematycznych na podstawie inwentaryzacji posiadanych zasobów. | Obszar ZSROW | 16.02.2008- 10.04.2008 | Usługa | 1 |  |
| 29. | III.2.2. Inwentaryzacja zasobów regionu w zakresie wykorzystania biomasy, energii, wiatru, energii słonecznej, roślin energetycznych. | Obszar ZSROW | 28.12.2007-09.04.2008 | Usługa | 1 |  |
| 30. | III.3.2 Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi – docelowo utworzenie Centrum Biomasy. | Tuchola | 13.03.2008 | Osobogodzina | 244 |  |
| 31. | III.3.3. Utworzenie podmiotu (spółdzielni, spółki) zajmującego gospodarczym wykorzystaniem potencjału energetycznego regionu. |  |  | Osobogodzina | 100 |  |
|  | - Maciej Korda | Tuchola | 03.01.2008 – 27.03.2008 |  | 50 |  |
|  | - Mariusz Słomiński | Tuchola | 03.01.2008 – 27.03.2008 |  | 50 |  |
| 32. | III.3.4. Kampania promująca wspólne działania lokalnych producentów i usługodawców. | Obszar ZSROW | 01.02.2008- 31.03.2008 | Usługa | 1 |  |
| 33. | III.3.5. Stworzenie sytemu wsparcia doradczego dla grup tworzących sieć dystrybucji wyrobów lokalnych. |  |  | Osobogodzina | 250 |  |
|  | - Magdalena Kurpinowicz | Tuchola | 12.12.2007- 27.03.2008 |  | 72 |  |
|  | - Wiesława Weltrowska | Tuchola | 15.02.2008- 28.03.2008 |  | 26 |  |
|  | - Mariusz Słomiński | Tuchola | 10.01.2008- 03.04.2008 |  | 100 |  |
|  | - Marek Szczygielski | Tuchola | 04.03.2008- 04.04.2008 |  | 52 |  |
| 34. | III.3.6. Akcja promocyjno- informacyjna skierowana do lokalnych producentów, dotycząca możliwości dofinansowania ich wyjazdów na targi w charakterze wystawców. - ulotka | Obszar ZSROW | 08.02.2008- 03.03.2008 | Usługa | 1 |  |
| 35. | III.3.7. Promocja marki lokalnej na terenie działania LGD i poza nim. | Obszar ZSROW | 17.03.2008- 10.04.2008 | Usługa | 1 |  |
| 36. | III.4.1. Promocja istniejących i nowopowstających wiosek tematycznych. - ulotka | Obszar ZSROW | 27.03.2008 | Szt. | 2500 |  |
| 37. | III.4.2. Zorganizowanie konkursu z nagrodami pt. „Kulinarne dziedzictwo Borów Tucholskich”. | Tuchola | 07.11.2007 | Szt. | 1 |  |
| 38. | III.4.3. Opracowanie i wydanie folderu promującego potrawy regionalne. | Obszar ZSROW | 12.03.2008 | Szt. | 1200 |  |
| 39. | III.4.4. Opracowanie i wydanie katalogów wyrobów lokalnych dystrybuowanych we wspólnej sieci. | Obszar ZSROW | 21.01.2008-13.05.2008 | Szt. | 3000 |  |
| 40. | III.4.5. Konkurs na projekt graficzny marki lokalnej. | Tuchola | 04.01.2008r. | Szt. | 1 |  |
| 41. | IV.1.2. Pomoc w tworzeniu i rozwoju zespołów kulturalnych. - szkolenie | Gostycyn | 21.02.2008 | Osobogodzina | 200 |  |
| 42. | IV.1.3. Inspirowanie mieszkańców do tworzenia wystaw, izb regionalnych, mini skansenów, itp. – wyjazd szkoleniowy. | Brusy, Swornegacie, | 12.03.2008, 13.03.2008, 14.03.2008 | Szt. | 3 |  |
| 43. | IV.2.1. Opracowanie zintegrowanej koncepcji sieci szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą oznakowania i wyposażenia. | Obszar ZSROW | 25.04.2007- 23.11.2007r | Usługa | 1 |  |
| 44. | IV.2.2. Analiza potrzeb związanych z zagospodarowaniem plaż i utworzeniem wypożyczalni sprzętu wodnego. | Obszar ZSROW | 08.12.2007- 30.03.2008 | Usługa | 1 |  |
| 45. | IV.2.3. Wypracowanie koncepcji regionalnej sieci wypożyczalni rowerów. | Obszar ZSROW | 25.01.2008- 30.03.2008 | Usługa | 1 |  |
| 46. | IV.2.4. Stworzenie dokumentacji umożliwiającej, w dalszym okresie programowania, oznakowanie obiektów turystycznych na terenie LGD. | Obszar ZSROW | 25.04.2007- 23.11.2007r | Usługa | 1 |  |
| 47. | IV.2.5. Inwentaryzacja zasobów kultury materialnej i niematerialnej (np. zabytki, muzea, izby regionalne, kapliczki, nekropolie, legendy, przyśpiewki, zwyczaje). | Obszar ZSROW | 28.12.2007- 09.04.2008 | Usługa | 1 |  |
| 48. | IV.3.4. Stworzenie spójnej sieci informacji turystycznej na obszarze LGD i nawiązanie współpracy z innymi LGD w tym zakresie (utworzenie strony internetowej). | Tuchola | 07.02.2008- 09.04.2008 | Szt. | 1 |  |
| 49. | IV.3.5. Inspirowanie mieszkańców do tworzenia wystaw, izb regionalnych, mini skansenów, itp. – spotkanie informacyjne. | Tuchola | 12.03.2008 13.03.2008, 14.03.2008 | Osobogodzina | 244 |  |
| 50. | IV.4.1. Opracowanie i wydanie przewodników tematycznych. |  |  | Szt. | 4000 |  |
|  | - przewodnik dla grzybiarzy | Obszar ZSROW | 15.01.2008-10.04.2008 |  |  |  |
|  | - przewodnik po łowiskach | Obszar ZSROW | 15.01.2008- 10.04.2008 |  |  |  |
| 51. | IV.4.2. Udział w krajowych i międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych (promocja regionu na targach turystycznych i kulturalnych). |  |  | Szt. | 4 |  |
|  | - „Barwy Lata Dary Jesieni” | Przysiek | 15.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „POLAGRA” | Poznań | 28-30.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „Jadą, jadą Borowiacy” | Toruń | 30.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „Festiwal Przedmiotów Artystycznych” | Poznań | 07- 09.12.2007r. |  |  |  |
| 52. | IV.4.3. Podnoszenie estetyki wizualnej miejscowości poprzez organizację konkursu dla mieszkańców. | Obszar ZSROW | 18.09.2007- 30.09.2007r. | Szt. | 1 |  |
| 53. | IV.4.5. Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców. |  |  | Szt. | 11 |  |
|  | - „ Święto Grzyba – spektakl teatralny- Pana Tadeusza cz. II” | Krzywogoniec | 14.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Rodzinny Dzień Chłopa” | Pamiętowo | 19.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Powrót do dziedzictwa kultury regionalnej” | Raciąż | 26.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Puszek, Okruszek, Fafik i …” | Kamienica | 18.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Wieczór Borowiacki” | Cekcyn | 18.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Regionalna kuchnia i rękodzieło ludowe perłami kultury borowiackiej” | Świekatowo | 26.08.2007r. |  |  |  |
|  | - „Dzień kultury w Kęsowie” | Kęsowo | 01.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „Pokazy wyplatania wieńca dożynkowego” | Tuchola | 08.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „Dajmy szansę każdemu – przyjdź spróbuj swoich sił” | Przymuszewo | 08.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych” | Tuchola | 15.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „A my gadu, gadu” | Gostycyn | 16.11.2007r. |  |  |  |
| 54. | IV.4.6. Pomoc w tworzeniu i rozwoju zespołów kulturalnych. – wyjazdy zespołów na festiwale. |  |  | Szt. | 6 |  |
|  | - Frantówki Bysławskie | Ustrzyki Dolne | 0.308. -04.08.2007r. |  |  |  |
|  | - Brzozowianki | Piaseczno | 19.08.2007r. |  |  |  |
|  | - Cisowianie | Barcin | 07.09.2007r. |  |  |  |
|  | - „Wir i Tornado” | Toruń | 10.10.2007r. |  |  |  |
|  | - „Lokata” | Berlin | 12 – 17.10.2007r. |  |  |  |
|  | - „Gest” | Bydgoszcz | 24.11.2007r. |  |  |  |
| 55. | IV.4.7. Wydanie publikacji promującej zasoby kultury materialnej i niematerialnej. | Obszar ZSROW | 10.01.2008-13.05.2008 | Szt. | 1000 |  |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data: 19.05.2008 r.						Podpis

Teresa Cherek – Kanabaj – Wiceprezes

Beata Wiśnioch - Skarbnik